## Sheet1
分类 | 项目 | 描述 | 预计上线日期
客户入口 | 官网手机网站 | 新的手机版本网站 | 2016-09-01
| 官网速度优化 | 图片自动压缩引擎、懒加载、预加载、SQL优化 | 2016-05-01
| 搜索引擎优化（增强百度、google的检索） | SEO＋SEM,软文推广，微信大V转发等 | 2016-11-01
| 官网定制功能增强 | UI修改和功能增强 | 2016-09-01
| 服务器重新架构 | 服务器架构增强（重新架构＋互备份的可扩展模式） | 2016-07-01
客户与销售类 | 市场活动事件管理（线上与线下） | 线上与线下市场活动管理 | 2016-11-01
| 客户管理 | 客户信息管理和智能提醒 | 2016-08-01
| 行程服务跟踪 | 行程过程的服务跟踪 | 2016-10-01
| 订单结算－订单支付管理 | 订单支付管理（支付给供应商） | 2016-09-01
| 订单结算－订单收款管理 | 订单首款管理（从客户处收取的费用） | 2016-09-01
| 替代博众系统 | 订单审核、付款审核、收支审核（实款管理） | 2016-10-01
| 订单系统与财务系统接口 | 订单数据导入财务系统 | 2016-11-01
| 销售提成管理 | 销售人员的提成管理 | 2016-07-01
| 邮件智能提醒（行程前、中、客户生日等） | 邮件智能提醒（行程前、中、客户生日等） | 2016-08-01
| 销售各类统计报表 | 销售各类统计报表 | 2016-10-01
| 销售价格计算系统 | 行程价格计算系统 | 2016-08-01
供应商入口和产品库类 | 供应商管理系统（审核－分类－评价） | 供应商可自己登陆系统提交资料 | 2016-10-01
| 产品库（原材料库） | 供应商可提供的产品库（原材料） | 2016-10-01
| 相关报表 | 相关报表 | 2016-10-01
数据集成系统 | 数据交换平台（中间件） | 所有系统数据的交互平台 | 2016-07-01
IT维护 | 基础设施维护 | 服务器、网络等维护 | 整年
| 软件系统维护 | 各软件系统的日常维护 | 整年